## 개발 스케줄표
0
신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 스케줄표
프로젝트 이름 | 신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 | [5 empty] | 조 구분 | [5 empty] | 2팀(장준호, 이다연, 박예린)
팀 이름 | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers) | [5 empty] | 날짜 | [5 empty] | 2024-01-15
구분 | 작업 제목 | 작업 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 |  | 공통 |  |  | 이다연 |  |  | 장준호 |  |  | 박예린
[7 empty] | 1 | [16 empty] | 2
[7 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
회원가입/로그인 | 회원 데이터베이스 설계 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 15 | 1 | 100% | bar: 1 15
| 회원가입, 로그인 UI 개발 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 17 | 3 | 0% | bar: 1 15 to 1 17
| 회원가입 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 21 | 7 | 0% | bar: 1 15 to 1 21
| 로그인/로그아웃 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 21 | 7 | 0% | bar: 1 15 to 1 21
| 회원탈퇴 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 21 | 7 | 0% | bar: 1 15 to 1 21
Q&A | Q&A 데이터베이스 설계 | 이다연 박예린 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 15 | 1 | 100% | bar: 1 15
| Q&A UI 개발 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 22 | 2024. 01. 24 | 3 | 0% | bar: 1 22 to 1 24
| Q&A 리스트 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 22 | 2024. 01. 28 | 7 | 0% | bar: 1 22 to 1 28
| 글 작성 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 22 | 2024. 01. 28 | 7 | 0% | bar: 1 22 to 1 28
| 수정 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 22 | 2024. 01. 28 | 7 | 0% | bar: 1 22 to 1 28
| 답변 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 22 | 2024. 01. 28 | 7 | 0% | bar: 1 22 to 1 28
| 삭제 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 22 | 2024. 01. 28 | 7 | 0% | bar: 1 22 to 1 28
| Q&A Pagination 기능 구현 | 이다연/박예린 | 2024. 01. 22 | 2024. 01. 28 | 7 | 0% | bar: 1 22 to 1 28
메인페이지 | Q&A 리스트 추가 | 이다연 | 2024. 01. 29 | 2024. 01. 29 | 1 | 0% | bar: 1 29
병원 현황 | 병원 데이터베이스 설계 | 장준호 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 15 | 1 | 100% | bar: 1 15
| 데이터베이스에 병원 OPEN API 연동 | 장준호 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 17 | 3 | 50% | bar: 1 15 to 1 17
| 그래프 기능 구현 | 장준호 | 2024. 01. 18 | 2024. 01. 20 | 3 | 0% | bar: 1 18 to 1 20
| 표 기능 구현 | 장준호 | 2024. 01. 21 | 2024. 01. 22 | 2 | 0% | bar: 1 21 to 1 22
인구 분석 | 인구 데이터베이스 설계 | 장준호 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 15 | 1 | 100% | bar: 1 15
| 데이터베이스에 인구 OPEN API 연동 | 장준호 | 2024. 01. 15 | 2024. 01. 17 | 3 | 0% | bar: 1 15 to 1 17
| 그래프 기능 구현 | 장준호 | 2024. 01. 22 | 2024. 01. 23 | 2 | 0% | bar: 1 22 to 1 23
| 표 기능 구현 | 장준호 | 2024. 01. 23 | 2024. 01. 24 | 2 | 0% | bar: 1 23 to 1 24
지도 | 병원 데이터 기능 구현 | 장준호 | 2024. 01. 25 | 2024. 01. 26 | 2 | 0% | bar: 1 25 to 1 26
| 인구 데이터 표 기능 구현 | 장준호 | 2024. 01. 26 | 2024. 01. 26 | 1 | 0% | bar: 1 26
| 지도 기능 구현 | 장준호 | 2024. 01. 27 | 2024. 01. 28 | 2 | 0% | bar: 1 27 to 1 28
| 관심 지역선택 기능 구현 | 장준호 | 2024. 01. 28 | 2024. 01. 29 | 2 | 0% | bar: 1 28 to 1 29

## 변경 사항
신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 스케줄표
프로젝트 이름 | 신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 |  | 조 구분 | 2팀(장준호, 이다연, 박예린)
팀 이름 | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers) |  | 날짜 | 2024-01-15
프로젝트 세부정보
버전 | 수정 일자 | 수정 내용 설명 |  |  | 수정한 사람
V 0.1 | 2024-01-15 | 프로젝트 일정 계획 |  |  | 장준호