## 개발 스케줄표
신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 스케줄표
프로젝트 이름 | 신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 | [5 empty] | 조 구분 | [5 empty] | 2팀(장준호, 이다연, 박예린)
팀 이름 | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers) | [5 empty] | 날짜 | [5 empty] | 2023-12-21
구분 | 작업 제목 | 작업 담당자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 |  | 공통 |  |  | 이다연 |  |  | 장준호 |  |  | 박예린
[7 empty] | 11 | [17 empty] | 12
[7 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
기획 | 아이디어 구상 | 공통 | 2023. 11. 13 | 2023. 11. 20 | 8 | 100% | bar: 11 13 to 11 20
| 기획안 작성 | 공통 | 2023. 11. 21 | 2023. 11. 23 | 3 | 100% | bar: 11 21 to 11 23
| 화면 설계서 작성 | 공통 | 2023. 11. 24 | 2023. 11. 28 | 5 | 100% | bar: 11 24 to 11 28
| 요구 사항 명세서 | 박예린 | 2023. 12. 18 | 2023. 12. 20 | 3 | 100% | bar: 12 18 to 12 20
| 요구 사항 분석서 | 이다연 | 2023. 12. 18 | 2023. 12. 20 | 3 | 100% | bar: 12 18 to 12 20
UI | 메인페이지 구현 | 공통 | 2023. 11. 29 | 2023. 12. 03 | 5 | 100% | bar: 11 29 to 12 3
| 입지 분석 지도 페이지 구현 | 장준호 | 2023. 12. 07 | 2023. 12. 13 | 7 | 100% | bar: 12 7 to 12 13
| 개업·폐업 정보 페이지 구현 | 이다연 |  |  | 1 | 100% | bar: 12 7 to 12 12
| 주거, 유동인구 정보 페이지 구현 | 이다연 | 2023. 12. 05 | 2023. 12. 05 | 1 | 100% | bar: 12 7 to 12 12
| 인구 변화 분석 페이지 구현 | 이다연 |  |  | 1 | 100% | bar: 12 7 to 12 12
빅데이터 분석 | [통계 지리 정보 서비스] 주택 데이터 전처리 | 공통 | 2023. 12. 14 | 2023. 12. 17 | 4 | 100% | bar: 12 14 to 12 16
| [통계 지리 정보 서비스] 가구 데이터 전처리 | 공통 | 2023. 12. 14 | 2023. 12. 17 | 4 | 100% | bar: 12 14 to 12 16
| [통계 지리 정보 서비스] 사업체 데이터 전처리 | 공통 | 2023. 12. 14 | 2023. 12. 17 | 4 | 100% | bar: 12 14 to 12 16
| [통계청] 인구 데이터 전처리 | 이다연 | 2023. 12. 14 | 2023. 12. 17 | 4 | 100% | bar: 12 15 to 12 17
| 주거 인구예측 회귀분석 | 장준호 | 2023. 12. 16 | 2023. 12. 21 | 6 | 80% | bar: 12 16 to 12 21

## 변경 사항
신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 스케줄표
프로젝트 이름 | 신도시의 성공적인 병 · 의원 개원을 위한 입지 분석 서비스 |  | 조 구분 | 2조(장준호, 이다연, 박예린)
팀 이름 | IPAD (Intelligent Passionate Active Developers) |  | 날짜 | 2023-12-21
프로젝트 세부정보
버전 | 수정 일자 | 수정 내용 설명 |  |  | 수정한 사람
V 0.1 | 2023-11-23 | 아이디어 구상, 기획서, UI 정보 입력 |  |  | 장준호
V 0.2 | 2023-11-23 | UI 정보 수정 |  |  | 장준호
V 0.3 | 2023-11-29 | 빅데이터 분석 ,화면설계서 입력 & UI 업무 분담 |  |  | 장준호
V 0.4 | 2023-12-13 | 스케줄 수정 |  |  | 장준호
V 0.5 | 2023-12-13 | 요구사항 정의서 작성, 빅데이터 분석 수정 |  |  | 장준호